## Einleitung
MB | 2023-04-05 |  | QB2
Restgasanalyse |  | Projekt - Risikoanalyse | Version: 2.0
Projekttitel | Restgasanalyse
Status | In Bearbeitung
Verteiler | Lars Meise, Marius Bäsler, Tobias Bittl, Andreas Junemann
Version | Author | Änderungsbeschreibung | Datum
0.1 | Andreas Junemann | Erstellung des Dokumentes | 2023-02-28
1.0 | Andreas Junemann | Anpassung des Dokumentes | 2023-05-03
1.0 | Andreas Junemann | Statuswechsel | 2023-05-03
2.0 | Marius Bäsler | Weitere Risiken | 2023-05-04
Projektmitarbeiter:
Lars Meise (LM)
Marius Bäsler (MB)
Tobias Bittl (TB)
Andreas Junemann (AJ)

## Analyse der Projektrisiken
Analyse der Projektrisiken
Projektname: |  |  | Restgasanalyse
Erstellungsdatum: |  |  | 2023-02-28
Datum letzte Änderung: |  |  | 2023-04-05
Hohe/Viele Risiken (Selbsteinschätzung): |  |  | ja
Nr. | Risiko | Auswirkungen | Ursachen | Bereits fest eingeplante / realisierte Maßnahmen | Auswirkung (A) | Eintrittswahr-scheinlichkeit (E) | Risikopotenzial A x E | Verantwortlicher
Anforderungsrisiken:
| Auftraggeber hat neue Anforderungen | Projektverzug | Neue Anforderungen des Kunden | Wöchtentlicher Termin mit Auftraggeber | 5 | 0.3 | 1.5 | LM
| Anforderungen falsch/unzureichend spezifiziert | Projektverzug | Missverständnisse zw. Kunden und Auftragsnehmer | Wöchtentlicher Termin mit Auftraggeber | 6 | 0.2 | 1.2 | alle
Organisatorische Risiken:
| Unzureichende Abstimmung zwischen Projektmitglieder | Projektverzug | keine regelmäßigen Abstimmungen, zu wenig Zeit | Kommunikationsplan | 7 | 0.3 | 2.1 | TB
| Lieferschwierigkeiten der Hardware | Projektverzug | Lieferschwierigkeiten durch Chip-Krise | Alternative Hardwaresysteme angeschaut | 7 | 0.4 | 2.8 | LM
| Unzureichende Qualifizierung der Mitarbeiter | Projektverzug/Projektqualität | Mitarbeiter kommt aus anderem Fachbereich | Mitarbeiter schulen | 3 | 0.1 | 0.3 | MB
| Unplanmäßiges Ausscheiden eines Projektmitglied | Projektverzug | Projektmitglied scheidet plötzlich aus | Verteilung der Aufgaben oder anwerben neuer Mitarbeiter | 8 | 0.2 | 1.6 | AJ
Technische Risiken:
| Massenspektrometer PrismaPro API fehlerhaft | Entwicklung des Systems nicht möglich | Programmierfehler oder Dokumentationsfehler in der Software des Sensorherstellers | Massenspektrometer PrismaPro API testen, bei Fehler mit Sensorhersteller in Kontakt treten | 10 | 0.3 | 3 | alle
| Cyberangriff auf das Hardwaresystem | Ausfall der Restgasanalyse | Hacker greift GSI IT-Infrastruktur an | Authentifizierung der Dienste, Verschlüsselung der Nachrichtenübertragung | 7 | 0.1 | 0.7 | LM
| Druck über 10-5 hPa bei Messung | Defekt am Sensor, Messung inkorrekt | Druckverlust/-leakage im Vakuumbereich oder Vakuum wurde noch nicht vollständig aufgebaut | Softwareseitige Verblockung der Messung bei Überschreitung des maximalen Druck | 10 | 0.1 | 1 | AJ
| Performanceprobleme der Hardware | Betreiben der Restgasanalyse nicht möglich | Ausgewählte Hardware ist nicht ausreichend dimensoniert | Erweiterung des Hardwaresystems | 6 | 0.1 | 0.6 | LM
| Vorschriften und Normen verhindern Einsatz des Systems | Betreiben der Restgasanalyse nicht möglich | Erweiterte Sicherheitsvorkehrungen in der Nähe eines Teilchenbeschleunigers | - | - | 0.01 | - | MB

## Maßnahmenverfolgung
Maßnahmenverfolgung
Projektname: |  |  | Restgasanalyse
Datum letzte Änderung: |  |  | 2023-02-28
Nr. | Maßnahme | Verantwortlich Name/Abt. | zu erledigen bis | Status | erledigt gemeldet am | Ist das verbleibende Risiko akzeptabel?
Maßnahmen organisatorische Risiken
| Kommunikationsplan erstellen | TB | ASAP | Abgeschlossen | 2023-06-03 | ja
Maßnahmen technische Risiken
| Massenspektrometer PrismaPro API Test | alle | 2023-03-16 | Abgeschlossen | 2023-03-16 | ja