## Einleitung
TB | 2023-05-05 | Projekt - Restgasanalyse | QB3
Restgasanalyse |  | Kosten- und Ressourcenplan | Version 3.0
Projekttitel | Restgasanalyse
Status | In Bearbeitung
Verteiler | Lars Meise, Marius Bäsler, Tobias Bittl, Andreas Junemann
Version | Author | Änderungsbeschreibung | Datum
0.1 | Lars Meise | Erstellung des Dokumentes | 2023-02-27
0.2 | Tobias Bittl | Ergänzung von Stunden-Aufwänden | 2023-03-06
0.3 | Andreas Junemann | Ergänzung von Stunden-Aufwänden | 2023-08-03
0.4 | Marius Bäsler | Ergänzung von Stunden-Aufwänden | 2023-03-12
1.0 | Tobias Bittl | Stunden-Aufwände gemeinsamer Aufgaben | 3/13/2023
2.0 | Marius Bäsler | Ergänzung von Stunden-Aufwänden | 4/14/2023
3.0 | Tobias Bittl | Aktualisierung der Stunden-Aufwände | 2023-05-01
Hinweise:
Stundensatz: | 110
Projektmitarbeiter:
Lars Meise (LM)
Marius Bäsler (MB)
Tobias Bittl (TB)
Andreas Junemann (AJ)

## Ressourcen und Kosten
Stundensatz: | 110
Aufgabe | Verantwortlich | Projektstart (QB0) |  | Konzept planen (QB1) |  | Konzept erstellen (QB2) |  | Realisierung (QB3) |  | Projektabschluss (QB5) |  | Projektabschluss (QB0) |  | GESAMT |  | BEMERKUNG
|  | Kapa in Std. | Kapa in Euro | Kapa in Std. | Kapa in Euro | Kapa in Std. | Kapa in Euro | Kapa in Std. | Kapa in Euro | Kapa in Std. | Kapa in Euro | Kapa in Std. | Kapa in Euro | Kapa in Std. | Kapa in Euro
Recherchearbeit | LM, MB, TB, AJ | 11 | 1210 | [10 empty] | 11 | 1210
Projektbespr. (Chat, Forum inkl. Nachbereitung) | LM, MB, TB, AJ | 3 | 330 | [10 empty] | 3 | 330
Präsenztermin QB0 |  | 2.5 | 275 | [10 empty] | 2.5 | 275
Zielkreuz erstellen | TB |  |  | 2.5 | 275 | [8 empty] | 2.5 | 275
Istanalyse erstellen | LM |  |  | 8 | 880 | [8 empty] | 8 | 880
Lastenheft erstellen | LM |  |  | 14 | 1540 | [8 empty] | 14 | 1540
Betriebskonzept erstellen | LM, MB, TB, AJ |  |  | 3 | 330 | [8 empty] | 3 | 330
Projektkommunikationsplan | TB |  |  | 2 | 220 | [8 empty] | 2 | 220
Projektdokumentation planen | MB |  |  | 2 | 220 | [8 empty] | 2 | 220
Projektorganisation | MB |  |  | 4 | 440 | [8 empty] | 4 | 440
Risikoanalyse durchführen und ausformulieren | AJ |  |  | 4 | 440 | [8 empty] | 4 | 440
Datenschutzanforderungen | AJ |  |  | 1 | 110 | [8 empty] | 1 | 110
Teststrategie erstellen | AJ |  |  | 3 | 330 | [8 empty] | 3 | 330
Terminplan | LM |  |  | 2 | 220 | [8 empty] | 2 | 220
Kostenplan | TB |  |  | 1.5 | 165
Wirtschaftlichkeitsanalyse | TB |  |  | 2 | 220 | [8 empty] | 2 | 220
Kosten und Ressourcenplan erstellen | LM, MB, TB, AJ |  |  | 4 | 440 | [8 empty] | 4 | 440
Changetrackingliste erstellen | MB |  |  | 1 | 110 | [8 empty] | 1 | 110
Projektbespr. (Chat, Forum inkl. Nachbereitung) | LM, MB, TB, AJ |  |  | 6 | 660 | [8 empty] | 6 | 660
QB1 durchführen | [13 empty] | 0 | 0
Risikoanalyse fortführen | AJ |  |  |  |  | 4 | 440 | [6 empty] | 4 | 440
Entwicklungumgebung einrichten | LM, MB, TB, AJ |  |  |  |  | 3 | 330 | [6 empty] | 3 | 330
Hardware/Software beschaffen | LM |  |  |  |  | 3 | 330 | [6 empty] | 3 | 330
Qualifizierungskonzept für Endanwender | TB |  |  |  |  | 4 | 440 | [6 empty] | 4 | 440
Pflichtenheft erstellen | LM |  |  |  |  | 53 | 5830 | [6 empty] | 53 | 5830
Deltaliste Pflichtenheft-Lastenheft | LM |  |  |  |  | 15 | 1650 | [6 empty] | 15 | 1650
Migrationsplan | MB |  |  |  |  | 5 | 550
Betriebskonzept Detailieren | LM, MB, TB, AJ |  |  |  |  | 6 | 660 | [6 empty] | 6 | 660
Test- und Abnahmeplan erstellen | AJ |  |  |  |  | 3 | 330 | [6 empty] | 3 | 330
Notfallkonzept erstellen | TB |  |  |  |  | 3.5 | 385 | [6 empty] | 3.5 | 385
Terminplan fortführen | LM |  |  |  |  | 2 | 220 | [6 empty] | 2 | 220
Kosten und Ressourcenplan fortführen | LM, MB, TB, AJ |  |  |  |  | 1 | 110 | [6 empty] | 1 | 110
Changetrackingliste aktualisieren | MB |  |  |  |  | 2 | 220 | [6 empty] | 2 | 220
Projektbespr. (Chat, Forum inkl. Nachbereitung) | LM, MB, TB, AJ |  |  |  |  | 3 | 330 | [6 empty] | 3 | 330
QB2 durchführen | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Qualifizierungskonzept Endanwender detaillieren | TB | [6 empty] | 8 | 880 |  |  |  |  | 8 | 880
Qualifizierungsunterlagen erstellen | TB | [6 empty] | 10 | 1100 |  |  |  |  | 10 | 1100
Testplan detaillieren | AJ | [6 empty] | 10 | 1100 |  |  |  |  | 10 | 1100
Testfälle, Testszenarien erstellen | AJ | [6 empty] | 8 | 880 |  |  |  |  | 8 | 880
Realisierung | LM, MB, TB, AJ | [6 empty] | 132 | 14520 |  |  |  |  | 132 | 14520
Funktionstest | LM | [6 empty] | 44 | 4840 |  |  |  |  | 44 | 4840
Testreport erstellen | AJ | [6 empty] | 10 | 1100 |  |  |  |  | 10 | 1100
Kosten und Ressourcenplan fortführen | LM, MB, TB, AJ | [6 empty] | 2 | 220 |  |  |  |  | 2 | 220
Changetrackingliste aktualisieren | MB | [6 empty] | 3 | 330 |  |  |  |  | 3 | 330
Projektbespr. (Chat, Forum inkl. Nachbereitung) | LM, MB, TB, AJ | [6 empty] | 45 | 4950 |  |  |  |  | 45 | 4950
QB3 durchführen | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Projekterfahrungsbericht schreiben | LM, MB, TB, AJ | [8 empty] | 65 | 7150 |  |  | 65 | 7150
Changetrackingliste erstellen | MB | [8 empty] | 3 | 330 |  |  | 3 | 330
Projektbespr. (Chat, Forum inkl. Nachbereitung) | LM, MB, TB, AJ | [8 empty] | 4.5 | 495 |  |  | 4.5 | 495
QB4 durchführen | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Projektpräsentation erstellen | LM, MB, TB, AJ | [10 empty] | 62 | 6820 | 62 | 6820
Projektpräsentation | LM, MB, TB, AJ | [10 empty] | 3 | 330 | 3 | 330
Präsenztermin QB5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Summe Projektmitarbeiter |  | 16.5 | 1815 | 60 | 6600 | 107.5 | 11825 | 272 | 29920 | 72.5 | 7975 | 65 | 7150 | 587 | 64570
Projektpuffer (0.25 x Kapazitäten) | [13 empty] | 146.75 | 16142.5
Kosten für Kaufteile Prototyp Entwicklung | LM, MB, TB, AJ | [5 empty] | 200 | [7 empty] | 0
0
Gesamtsumme Ressourcen | [14 empty] | 0
GEASMTKOSTEN PROJEKT |  |  | 1815 |  | 6600 |  | 12025 |  | 29920 |  | 7975 |  | 7150 | 733.75 | 80712.5